Приложение №2

От 14.03.2021 г № 71 - а

П Л А Н

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | | Результат | Сроки выполнения |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:   * 1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:      1. Издание приказа о создании Центра:         + Утверждение Положения о деятельности Центра;         + Назначение руководителя Центра;         + Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;         + Утверждение медиаплана по информационному сопровождению   создания Центра. | | | Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями | Январь, 2021 |
| 2. | Создание Интернет  официальном сайте школы. | странички | на | Страничка на сайте | Январь, 2021 |
| 3. | Согласование дизайн-проекта Центра | | | Локальные сметы | Февраль-май, 2021 |
|  | «Точка роста» школы с Управлением | | | на проведение |  |
|  | образования и Министерством образования | | | ремонтных работ |  |
|  | Иркутской области. | | |  |  |
| 4. | Согласование проекта зонирования Центра | | |  |  |
|  | школы с Управлением образования и | | |  |  |
|  | Министерством образования Иркутской | | |  |  |
|  | области. | | |  |  |
| 5. | Согласование инфраструктурного листа | | |  |  |
|  | Центра. | | |  |  |
| 6. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология».   1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и   сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе. | | | Свидетельство о повышении квалификации | Март-июль, 2021 |
|  | Приказ директора школы об утверждении  штатного расписания |  |
| 7. | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра. | | | Приказ директора школы о направлении в  командировку | По плану |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Закупка, доставка и наладка оборудования:  -подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; | | | Государственные (муниципальные) контракты на поставку  оборудования | Май-август, 2021 |
|  | -объявление конкурсных закупочных процедур; | | |  |  |
|  | -косметический ремонт, приведение площадок МКОУ Харикская СОШ №2 в соответствии с фирменным стилем «Точка  роста». | | |  |  |
| 9. | Разработка и утверждение плана учебно-  воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра. | | | Информация на сайте школы | Август, 2021 |
| 10. | Завершение приведение  брендбуку. | косметических Центра в | ремонтов, соответствии | Отчёт директора школы | Август, 2021 |
| 11. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. | | | Приказ директора школы о зачислении  учащихся | Август-сентябрь, 2021 |
| 12. | Открытие Центра в единый день открытия. | | | Информационное  освещение в СМИ | Сентябрь, 2021 |
| 13. | Мониторинг реализации мероприятий  дорожной карты. | | | Отчёт директора  школы | Еженедельно |